## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PAAC
| Actividades | Describa las actividades puntuales a desarrollar según cada componentes
| Meta | Hace referencia al producto específico que se quiere lograr a partir de las actividades propuestas
| Responsable | Funcionario designado por el líder del area o responsable a cargo de las actividades del plan de mejoramiento para reportar y/o hacer seguimiento al avance
| Fecha Inicio | Corresponde a la fecha de comienzo de la ejecución de la actividad
| Fecha Finalizacion | Corresponde a la fecha para la cual se estima finalizar la actividad planteada
| Descripcion del seguimiento por periodo, por el respónsable del proceso (Por cuatrimestre) | El lider y/o responsable del Area realiza una descripción detallada de las actividades que soportan el porcentaje de avance reportado
| Porcentaje de cumplimiento (Por cuatrimestre) | El area deberá indicar el porcentaje de avance de las actividades implementadas
| Observaciones OCI - Seguimeinto | La Oficina de Control Interno realizara seguimiento cuatrimestral al PAAC, previa remision por los procesos de los avances respectivos y validadacion por parte de ls Oficina de Planeacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC -QUE ES: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es un documento que consolida las actividades a emprender institucionalmente en cinco componentes: gestión de riesgos, racionalización de trámites, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, transparencia y acceso a la información, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales; nace del Estatuto Anticorrupción. La FND, debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, artículo 73, y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), se debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG -que articula el quehacer de las entidades mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial, forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano.
1. ¿Cuál es el plazo para elaborar el Plan Anticorrupción? El Plan Anticorrupción deberá formularse y publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. Las entidades tenemos hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el plan, el seguimiento se hace de manera cuatrimestral, por las Oficinas de Control Interno. 2. Se deberá realizar un contexto estratégico que contenga:  Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias y la percepción de los ciudadanos sobre la materia.  Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad.  Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.  Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas).  Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.  Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia. 3. ¿Cuáles son los componentes de la Política Anticorrupción? El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene 5 componentes:  Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.  Racionalización de Trámites.  Rendición de cuentas.  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 4. ¿Los cinco componentes son los únicos que debe contener el Plan Anticorrupción? 4. ¿Los cinco componentes son los únicos que debe contener el Plan Anticorrupción? No, Podemos incluir las iniciativas adicionales que consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción. Se sugiere el Código de Ética, integridad, entre otros 5. ¿Quién debe elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al interior de la entidad? La elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de competencia de todas las áreas de la organización, siendo la Oficina de Planeación la encargada de facilitar, articular y consolidar el informe respectivo de la entidad. 6. ¿Se debe realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los riesgos de corrupción? Sí. La entidad deberá realizar seguimiento por los menos tres (3) veces al año, esto es, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Se deberá publicar el seguimiento dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente es decir en los diez (10) primeros días de los meses de: mayo, septiembre y enero. 7. ¿Quién debe realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la entidad? El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 8. ¿Dónde debe publicarse el plan? La publicación del Plan debe realizarse en el enlace de "Transparencia y Acceso a la Información" del sitio web oficial de cada entidad. 9. ¿Después de publicado, es posible ajustar y modificar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Mapa de Riesgos de Corrupción? Sí. Se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlos. En este caso deberán dejarse por escrito los ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas. 10. ¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción debe ser socializado? Sí. Antes de la publicación, los colaboradores de la entidad deben conocer su contenido.

## Consolidado
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por la Oficina de Control Interno -
Selecciona el componente que desea consultar:
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Componente 2. Racionalización de tramites
Componente 3. Rendición de cuentas
Componente 4. Atención al Ciudadano
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de INTEGRIDAD
RESUMEN DE SEGUIMIENTO
PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
Componente | % Avance 1 | % Avance 2 | % Avance 3
Gestión de Riesgos de Corrupción | 0%
Racionalización de Tramites | 0%
Rendición de cuentas | 0%
Atención al Ciudadano | 0%
Transparencia y acceso a la información pública | 0%
Iniciativas Adicionales | 0%
PROCESOS |  | RESPONSABLES
1. POE. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL |  | Director Ejecutivo
2. GEC. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COMUNICACIONES |  | Secretaria General
3. GIO. GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL - CONTROL INTERNO |  | Subdirector de Fortalecimiento Territorial
4. GIO. GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL - OFICNA ASESORA PLANEACION |  | Subdirectora de Proyectos Especiales
5. RAG. RELACIONAMIENTO Y ARTICULACIÓN CON GRUPOS DE INTERES |  | Oficiales de cumplimiento
6. AIG. ASESORÍA INTEGRAL A LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  | Subdirectora de Gobierno y Regiones
7. GPE. GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES |  | Subdirectora Administrativa y Financiera
8. GAF. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Todos los procesos
9. GJA. GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES |  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo / Jefatura Administrativa / Coordinación Tecnología
Jefatura de Contratacion
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo/Oficina de Comunicaciones
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo/Oficiales de cumplimiento
Jefatura Talento Humano
Fondo Cuenta
Jefe Oficina de Comunicaciones
Jefatura Administrativa
Jefe de Oficina Control Interno
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo
GAF-JA-Coordinación de Gestion Documental
SIANCO
Jefatura Financiera

## C1.Gestión Riesgo
|  |  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [11 empty] | CODIGO: GIO-PD-02-FT-05
Versión: 2
|  |  | FORMATO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | FECHA: 18/12/2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gesión de Riesgos de corrupción y Mapa de riesgos de corrupción y soborno
| Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Actividades Cumplidas - primer cuatrimestre Responsable del proceso | % Avance | Seguimiento primer cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas -segundo cuatrimestre Responsable del proceso | %Avance | Seguimiento segundo cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas - tercer cuatrimestre Responsable - proceso | % Avance | Seguimiento tercer cuatrimestre Observaciones Control Interno
Subcomponente/ Proceso 1: Política de Administración de riesgos | 1.1 | Revisión política de administración de riesgos | Política de administración de riesgos revisada y actualizada (si aplica) | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
Subcomponente/proceso 2: Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción) | 2.1 | Capacitación para la FND en la administración de riesgos | Listado de asistencia capacitación | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 2.2 | Capacitación para la FND en la administración de riesgos de corrupción | Listado de asistencia capacitación | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
Subcomponente /proceso 3: Comunicación y Consulta | 3.2 | Publicar la matriz de Riesgos de Corrupción y soborno consolidado. | Publicación en pagina web | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Presentación de propuesa del Programa de Transparencia y Ética Empresarial ante la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Propuesta de programa presentado | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
Subcomponente/proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Adelantar seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción y de soborno | Seguimiento al III cuatrimestre de 2023, I y II cuatrimestre de 2024 | Jefe de Oficina Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31
TOTAL AVANCE PERIODO | [7 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## C2. Racionalización de Trámites
|  |  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [11 empty] | CODIGO: GIO-PD-02-FT-05
Versión: 2
|  |  | FORMATO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | FECHA: 18/12/2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Actividades Cumplidas - primer cuatrimestre Responsable del proceso | % Avance | Seguimiento primer cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas -segundo cuatrimestre Responsable del proceso | %Avance | Seguimiento segundo cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas - tercer cuatrimestre Responsable - proceso | % Avance | Seguimiento tercer cuatrimestre Observaciones Control Interno
Subcomponente 1. racionalización de trámites y/o procediemeinto de atencion al ciudadano | 2.1.1 | Seguimiento, Actualización y desarrollo del módulo de contratación en el SGDEA, sí se requiere. | Seguimiento y Actualización al Módulo Implementado | Jefatura de Contratacion | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 2.1.2. | Capacitar a los colaboradores y contratistas de la FND, en el uso y consulta del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA y los módulos que lo componen, con el objetivo de garantizar la transparencia, la trazabilidad de la información y la agilidad en los trámites de la FND. | Encuesta de Evaluación y toma de asistencia. | GAF-JA-Coordinación de Gestion Documental | 2025-01-01 | 2025-12-30
TOTAL AVANCE PERIODO | [10 empty] | 0% |  |  | 0%
Elaboro: Oficina de Planeación.

## C3. Rendición de Cuentas
|  |  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [11 empty] | CODIGO: GIO-PD-02-FT-05
Versión: 2
|  |  | FORMATO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | FECHA: 18/12/2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Actividades Cumplidas - primer cuatrimestre Responsable del proceso | % Avance | Seguimiento primer cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas -segundo cuatrimestre Responsable del proceso | %Avance | Seguimiento segundo cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas - tercer cuatrimestre Responsable - proceso | % Avance | Seguimiento tercer cuatrimestre Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Información | 3.1.1 | Publicación del informe de gestión 2024 en la página web de la FND | Informe publicado | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
Subcomponente 2 Dialogo | 3.2.1 | Revisar y ajustar el manual de imagen de la FND | Manual de imagen ajustado | Jefe Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 3.2.2 | Cubrir eventos de la entidad y difundir la información por los diferentes canales de información, según lo establecido en el manual. | Información públicada en redes sociales y otros medios | Jefe Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 3.2.3 | Actualizar el cronograma de eventos de la FND con el fin de obtener la información oportuna y publicada a tiempo, que a su vez esté articulado con el Plan de Participación Ciudadana de la FND. | Calendario de eventos en línea | Jefe Oficina de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 3.2.4 | Publicación en la página web de la FND el programa de transparencia y ética empresarial | Programa publicado en pagina web | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 3.2.4 | Elaborar estrategia de rendición de cuentas 2025 | Estrategia elaborada | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
TOTAL AVANCE PERIODO | [10 empty] | #REF! |  |  | #REF!

## C4.Atencion al Ciudadano
| GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [11 empty] | CODIGO: GIO-PD-02-FT-05
Versión: 2
| FORMATO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | FECHA: 18/12/2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Actividades Cumplidas - primer cuatrimestre Responsable del proceso | % Avance | Seguimiento primer cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas -segundo cuatrimestre Responsable del proceso | %Avance | Seguimiento segundo cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas - tercer cuatrimestre Responsable - proceso | % Avance | Seguimiento tercer cuatrimestre Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico Subcomponente 2 Fortalecimiento de canales de atención | 4.1.1 | Formulación, aprobación y públicación del plan de acción 2025 | Plan de acción 2025 aprobado y publicado en la página web | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
| 4.1.2 | Reporte cuatrimestral sobre PQRSFD | Reporte cuatrimestral de gestión a la OCI | Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.2.1 | Establecer Plan de Capacitación para la vigencia 2025 | Plan de capacitaciones aprobado | Jefatura Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-11-30
| 4.2.2 | Evaluación de desempeño del personal de planta de la FND | Evaluación de desempeño realizada | Jefatura Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-11-30

## C5.Transparencia
|  |  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [11 empty] | CODIGO: GIO-PD-02-FT-05
Versión: 2
|  |  | FORMATO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | FECHA: 118/12/2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Actividades Cumplidas - primer cuatrimestre Responsable del proceso | % Avance | Seguimiento primer cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas -segundo cuatrimestre Responsable del proceso | %Avance | Seguimiento segundo cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas - tercer cuatrimestre Responsable - proceso | % Avance | Seguimiento tercer cuatrimestre Observaciones Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5,1,1 | Revisar, validar y actualizar matriz ITA de la PGN, y dar cumplimiento al reporte de auditoria No. 0098 de la PGN sobre el puntaje de auditoria | Información actualizada en la página web de la FND | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 5.1,2 | Socializar con todos los colaboradores de la FND y publicar en la página web el programa de transparencia y ética empresarial | Programa socializado y públicado en página web | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 5.1,3 | Publicación de Estados Financieros de la FND | Estados Financieros Publicados | Jefatura Financiera | 2025-02-28 | 2025-12-28
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2,1 | Monitorear el trámite de las PQRSDF de la entidad en el sistema SGDEA. | Respuesta a las peticiones a través del SGDEA de la Entidad, dentro de los porcentajes de cumplimiento establecidos en el indicador de gestión | Secretaria General | 2025-01-01 | 2025-12-31

## 6.Iniciativas adicionales
|  |  |  | GESTIÓN INTEGRAL ORGANIZACIONAL | [11 empty] | CODIGO: GIO-PD-02-FT-05
Versión: 2
|  |  |  | FORMATO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | [11 empty] | FECHA: 18/12/2023
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha finalización | Actividades Cumplidas - primer cuatrimestre Responsable del proceso | % Avance | Seguimiento primer cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas -segundo cuatrimestre Responsable del proceso | %Avance | Seguimiento segundo cuatrimestre - Observaciones Oficina Control Interno | Actividades Cumplidas - tercer cuatrimestre Responsable - proceso | % Avance | Seguimiento tercer cuatrimestre Observaciones Control Interno
Subcomponente /proceso 1 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 6.1.1 | Realizar jornadas de socialización e interiorización del Política Anticorrupción y antisoborno, manual de administración de riesgos y del programa de transparencia y ética empresarial. | Jornadas de socialización e interiorización realizadas | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo | 2025-01-01 | 2025-12-31
0%
Elaboro: Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo

## C.CAMBIOS-C.APROBACIONES
CONTROL DE CAMBIOS
N° Versión | Ítem del cambio | Motivo del cambio | Fecha del cambio
1 | N/A | Generación del documento | 2023-03-10
2 | 1. Denominación de las columnas 2. Actividades, meta o producto, responsable, fecha de inició y fecha final | 1. Se ajusta la denominación de las columnas de cada componente indicando el cuatristre al que pertenece el seguimiento. 2. Se retira del formato las actividades que se habian planteado para la vigencia 2023 dentro del formato | 2023-12-18
CUADRO DE APROBACIONES
Elaboró: Oficina de Planeación Fecha: 23/02/2023 |  | Revisó: Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación Fecha: 23/02/2023 Verificó: Responsable del SIG/ Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. Fecha: 10/03/2023 |  | Aprobó: Líderes del proceso GIO Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Fecha: 18/12/2023